## Лист1
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение» "
за 1 полугодие 2018 года (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 полугодие 2018 года
| Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Уличное освещение | 3503.1 | 0 | 0 | 3503.1 | 0 | 2074.12 | 0 | 0 | 2074.12 | 0
Озеленение | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 249.99 | 0 | 0 | 249.99 | 0
Организация и содержание мест захоронения | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 57.6 | 0
Организация и содержание территорий поселений | 3623.8 | 0 | 0 | 3623.8 | 0 | 468.6 | 0 | 0 | 468.6 | 0
Мероприятия по поддержке муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 1345.1 | 0 | 1145.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по программе | 9372 | 0 | 1145.1 | 8226.9 | 0 | 2850.31 | 0 | 0 | 2850.31 | 0