АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОНЧАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2018										№ 55

| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области № 589/1 от 22.12.2017 г. «О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» и в целях содействия территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Ленинградской области (далее – ТИК ВМР ЛО), участковым избирательным комиссиям участковым избирательным комиссиям муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов, координации деятельности органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области № 589/1 от 22.12.2017 г. «О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» следующие изменения:

- Исключить из пункта 4, п.п. следующего содержания «обеспечить функционирование систем энергообеспечения и водоснабжения в  жилых домах, объектах социальной сферы, местах расположения избирательных участков».

- Внести изменения в Приложение № 3 постановления и изложить в новой редакции (Приложение).

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Выборг» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации		    						    А.В. Симонов

Разослано: дело, прокуратура, ТИК, ИКЛО, администрация МО «Выборгский район» ЛО, газета «Выборг», официальный сайт администрации МО «Гончаровское сельское поселение»

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Гончаровское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 14.03. 2018  г. №  55

ПЛАН

мероприятий администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области по содействию в организации подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов |
|  | Определение перечня помещений, представляемых кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений для проведения встреч с избирателями. | до начала агитационного периода | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 2 | Предоставление информации для публикации перечня помещений представляемых для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. | до 29 декабря 2017 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 3 | Выделение специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов. | не позднее 15 февраля 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 4 | Публикация перечня специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов. | незамедлительно после выделения специально оборудованных мест, не позднее 15 февраля 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области - официальный сайт администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 5 | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной документации, обеспечение охраны предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, мебели, технического оборудования (сейфы, ксероксы). | в указанный период | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 6 | Своевременное представление необходимых сведений, материалов, ответов на обращения ТИК ВМР ЛО, избирательных комиссий. Указанные сведения и материалы предоставляются комиссиям безвозмездно. | В пятидневный срок. (на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно) | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 7 | Осуществление взаимодействия с УМВД, МЧС, по организации мероприятий, направленных на обеспечение выборов на территории Выборгского района Ленинградской области 18 марта 2018 года по отдельно утвержденному плану | весь период подготовки и проведения выборов | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 8 | Проверка выполнения требований предписаний органов государственного пожарного надзора, установление соответствующего противопожарного режима в помещении для голосования хозяйствующими субъектами | до 15 февраля 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 9 | Разработка и предоставление в ТИК ВМР ЛО схемы связи и оповещения на случай возникновения пожара, в которой указывается информация о телефонах городских экстренных служб жизнеобеспечения, руководителя объекта и избирательной комиссии | после опубликования назначения даты выборов | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 10 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в оборудовании помещений для голосования информационными стендами для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень | не позднее 2 марта 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 11 | Оказание содействия в оборудовании помещений для голосования необходимым оборудованием для работы участковой избирательной комиссии, в том числе избирательным оборудованием: кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками. | до 14 марта 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 12 | Рассмотрение уведомлений от организаторов митингов, шествий, иных массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальных нормативных правовых актов | рассматривается в течение 3 дней со дня подачи | - глава администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 13 | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на повышение правовой культуры Подготовка и представление в ТИК ВМР ЛО сводного плана культурно-массовых и спортивных мероприятий по запросу | весь период подготовки и проведения выборов 15 января 2018 года | - заместитель главы администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 14 | Организация работы муниципального автотранспорта в день голосования | 18 марта 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 15 | Передача технологического оборудования в участковые избирательные комиссии по актам в соответствии с соглашениями | до 20 февраля 2018 года | - заместитель главы администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 16 | Демонтаж выданного технологического оборудования избирательных участков и передача его на хранение | в период с 21 марта 2018 года по 31 марта 2018 года | - заместитель главы администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Раздел 2. Избирательные участки |
| 17 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | не позднее 28 декабря 2017 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 18 | Подготовка и предоставление для публикации (опубликование) списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 31 января 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 19 | Проверка готовности помещений избирательных участков, помещений для голосования в рамках полномочий | с 20 по 22 февраля 2018 года; с 12 по 16 марта 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Раздел 3. Списки избирателей |
| 20 | Представление в избирательные комиссии имеющиеся сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном Федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | не позднее 16 января 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 21 | Обеспечение транспортом для доставки первого экземпляра списка избирателей в соответствующую избирательную комиссию в соответствии с соглашением | не позднее 7 марта 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 22 | Оказание содействия ТИК ВМР ЛО по приему сведений о количестве избирателей, включенных в списки избирателей с учетом включенных изменений, уточнений и дополнений на 18.00 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования. | 17 марта 2018 года (на 18.00 по местному времени дня предшествующего дню голосования) | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Раздел 4. Информирование избирателей через средства массовой информации |
| 23 | Оказание содействия избирательным комиссиям в регулярном информировании избирателей о ходе избирательной кампании, о дне, времени и месте голосования в рамках полномочий | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Раздел 5. Мероприятия по правовому обучению избирателей |
| 24 | Оказание содействия в проведении пресс-конференций, брифингов для журналистов, муниципальных СМИ освещающих избирательную кампанию. | в соответствии с планом территориальной избирательной комиссии | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 25 | Проведение мероприятий направленных на повышение правовой культуры, информирование молодых избирателей о выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование гражданской ответственности. Представление сводного плана мероприятий в ТИК ВМР ЛО, по запросу | в период подготовки и проведения избирательной кампании (по отдельному плану) 15 января 2018 года | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 26 | Организация книжных выставок в библиотеках населенных пунктов муниципальных образований городских и сельских поселений Выборгского района Ленинградской области по вопросам избирательного права, выборов Президента Российской Федерации | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Раздел 6. СМИ |  |
| 27 | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 48 Федерального закона 19-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | в соответствии с законодательством | - администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |  |