АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Гончаровское сельское поселение»

Выборгский района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.12.2014							                   № 82

| О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по многомандатным избирательным округам в единый день голосования 14 сентября 2014 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 20.06.2014 года № 3546 «О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов городских и сельских поселений по одномандатным и многомандатным избирательным округам в единый день голосования 14 сентября 2014 года» и в целях содействия территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района (далее – ТИК ВМР ЛО), участковым избирательным комиссиям МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, координации деятельности органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по многомандатным избирательным округам в единый день голосования 14 сентября 2014 года и утвердить ее состав согласно приложению1.

- Утвердить список должностных лиц администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области согласно приложению2.

- Утвердить план мероприятий администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по содействию ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления согласно приложению 3.

- Администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими комитетами и отделами администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области своевременно, в установленные законом сроки:

  - обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан;

  - оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа составов резерва участковых избирательных комиссий, в подборе профессионально пригодных и активных кандидатур в состав резерва участковых избирательных комиссий во взаимодействии с политическими партиями и общественными объединениями, в организации и проведении мероприятий, направленных на обучение членов избирательных комиссий;

  - оказывать содействие участковым избирательным комиссиям по предоставлению отчетности в период проведения досрочного голосования в ТИК ВМР ЛО;

  - оказывать содействие ТИК ВМР ЛО по вопросам предоставления эфирного времени и печатной площади кандидатам, выдвинутым политическими партиями, избирательными объединениями и путем самовыдвижения, а также ТИК ВМР ЛО, в том числе для публикации решений ТИК ВМР ЛО, итогов голосования и результатов выборов в соответствии с законодательством;

  - выделить своим распоряжением специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов;

  - выделить своим распоряжением помещения, предоставляемые кандидатам  для проведения встреч с избирателями;

  - выделить на безвозмездной основе помещения избирательных участков для работы участковых избирательных комиссий;

  - обеспечить прием технологического оборудования для участковых избирательных комиссий от администрации МО «Выборгский район» по акту;

  - обеспечить избирательные комиссий транспортом, средствами связи, техническим оборудованием;

  - обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информационных материалов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, в газете «Выборг», на официальном сайте  администрации «Гончаровское сельское поселение», а также с привлечением старост сельских населенных пунктов;

  - обеспечить хранение и охрану избирательной документации избирательных комиссий;

  - обеспечить работу общественного транспорта по доставке избирателей до мест голосования;

  - обеспечить функционирование систем энергообеспечения и водоснабжения в  жилых домах, объектах социальной сферы, местах расположения избирательных участков;

  - разработать схему связи и оповещения на случай возникновения пожара на каждый избирательный участок согласно приложению 4.

  - организовать в день голосования работу предприятий торговли и общественного питания в  непосредственной близости к избирательным участкам;

  - осуществлять контроль исправности, в случае необходимости проведение ремонта технологического избирательного  оборудования.

- Специалисту по культуре, делам молодежи и спорту (сектору, отделу) администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгский район Ленинградской области:

- подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, созданию условий для осознанного участия в голосовании во взаимодействии с МБУК КИЦ «Гармония» и советом молодежи;

- организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период подготовки выборов, в день голосования с привлечением коллективов художественной самодеятельности.

6.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7.Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг»

Глава администрации

МО «Гончаровское сельское поселение»		                                            А.В.Симонов

Разослано: прокуратура, в дело, ТИК, газета « Выборг»

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Гончаровское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от  24.06.2014 № 82

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия

ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям

в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по многомандатным избирательным округам в единый день голосования

14 сентября 2014 года

| Председатель рабочей группы – Симонов Андрей Викторович – глава администрации МО « Гончаровское сельское поселение» |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя рабочей группы: - Зубрийчук Наталья Геннадьевна – и.о. заместителя главы администрации МО « Гончаровское сельское поселение» |  |
| Члены рабочей группы: - Жуковец Андрей Николаевич – заместитель директора МБУК КИЦ « Гармония» Смирнова Татьяна Александровна – специалист МБУК КИЦ « Гармония» Аксенова Наталья Сергеевна – специалист ВУС |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

МО «Гончаровское сельское поселение»

Выборгский район Ленинградской области

от  24.06.2014  № 82

СПИСОК

должностных лиц, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО,

участковым избирательным комиссиям

в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по многомандатным избирательным округам в единый день голосования

14 сентября 2014 года

Симонов Андрей Викторович – глава администрации МО «Гончаровское сельское поселение»

Копичева Ольга Геннадьевна – специалист администрации МО «Гончаровское сельское поселение»

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО «Гончаровское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от  24.06.2014  № 82

ПЛАН

мероприятий администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области по содействию в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов МО «Гончаровское сельское поселение»  Выборгского района Ленинградской области по многомандатным избирательным округам в единый день голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Мероприятия | срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Назначение выборов |  |  |  |
| Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области очередного созыва по многомандатным избирательным округам проводятся 14 сентября 2014 года. ст.5, п.2 ст.6 ОЗ №20-оз п.1 ст.8, ст.9, п.3 ст.10 ФЗ №67-ФЗ Устав муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |  |  |  |
| Раздел 2. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов |  |  |  |
|  | Определение перечня помещений, представляемых кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений для проведения встреч с избирателями. ч.1 ст.31, ч.1 ст.35 ОЗ №20-оз п.1 ст.49, п.3 ст.53 ФЗ №67-ФЗ | до начала агитационного периода | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - собственники, владельцы помещений |
|  | Публикация перечня помещений представляемых для проведения встреч кандидатов в депутаты и их доверенных лиц с избирателями. ч.2 ст.35 ОЗ №20-оз п.1,3 ст.53 ФЗ № 67-ФЗ | 27 июня 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по предложению ТИК ВМР ЛО; - организации СМИ; - официальный портал администрации МО |
|  | Выделение специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов. ч.4 ст.36 ОЗ №20-оз п.4 ст.49, п.7 ст.54 ФЗ №67-ФЗ | не позднее 14 августа 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по предложению ТИК ВМР ЛО |
|  | Публикация перечня специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов. п. 4 ст. 49; п.7 ст.54 гл.7 ФЗ № 67 | незамедлительно после выделения специально оборудованных мест, не позднее 14 августа 2014 года. | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - организации СМИ; - официальный портал администрации МО |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной документации, обеспечение охраны предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, мебели, технического оборудования (сейфы, ксероксы). ч.12 ст.28 ОЗ №26-оз п.16 ст.20 ФЗ №67-ФЗ | в указанный период | - государственные органы; - органы местного самоуправления; - государственные и муниципальные учреждения; - должностные лица; - избирательные комиссии |
|  | Своевременное представление необходимых сведений, материалов, ответов на обращения ТИК Выборгского муниципального района, избирательных комиссий. Указанные сведения и материалы предоставляются комиссиям безвозмездно. п. 19 ст.20 ФЗ №67-ФЗ | в 5-ти дневный срок (если за 5 дней и менее до дня голосования – не позднее дня предшествующего дню голосования, если в день голосования или день, следующий за днем голосования – немедленно) | - государственные органы; - органы местного самоуправления; - общественные объединения; - организации всех форм собственности; - организации СМИ; - должностные лица указанных органов и организаций |
|  | Организация охраны помещений избирательных комиссий, включая помещения для голосования, круглосуточной охраны помещений участковых избирательных комиссий после передачи в указанные комиссии избирательных бюллетеней. п.16 ст.20 ФЗ № 67 абз.1-2 п.6.2 Протокола№1Соглашения | после передачи в комиссии избирательных бюллетеней | - УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области |
|  | Обеспечение сопровождения транспортных средств, предоставляемых избирательным комиссиям для перевозки избирательных документов. п.16 ст.20 ФЗ №67-ФЗ абз.3 п.6.2 Протокола №1 Соглашения | по отдельному плану | - УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области |

|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, общественной безопасности, по предотвращению изготовления и распространения незаконных агитационных материалов, рассмотрение представлений соответствующих избирательных комиссий. Проведение проверок изложенных фактов и обеспечение мер по пресечению нарушений закона. Предоставление информации комиссии о выявленных фактах и принятых мерах. п.6.3, 6.5, 6.6 Протокола №1 Соглашения |  | весь период подготовки и проведения выборов | - УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение выполнения требований предписаний органов государственного пожарного надзора, установление соответствующего противопожарного режима в помещении для голосования п.1 Методических рекомендаций ГУ МЧС России по Ленинградской области |  | до 26 августа 2014 года | - руководители объекта, где размещен избирательный участок; - председатели УИК |
|  | Разработка и предоставление в ТИК ВМР ЛО схемы связи и оповещения на случай возникновения пожара, в которой указывается информация о телефонах городских экстренных служб жизнеобеспечения, руководителя объекта и избирательной комиссии посл. абз. Методических рекомендаций ГУ МЧС России по Ленинградской области |  | после опубликования решения о назначении выборов | - руководители учреждений; - ТИК ВМР ЛО; - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  | Оборудование помещений для голосования информационными стендами для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень. ч.8 ст.24 ОЗ №20-оз п.3 ст. 61 ФЗ №67-ФЗ |  | не позднее 29 августа 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  | Оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям по предоставлению отчетности в период проведения досрочного голосования. Постановление ЦИК от 04.06.2014 года №233/1480-6 |  | 3 сентября 2014 года по 9 сентября 2014 года 10 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  | Оборудование помещений для голосования необходимым оборудованием для работы участковой избирательной комиссии, в том числе избирательным оборудованием: кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками. ч.2,9,10 ст.45 ОЗ №20-оз п.2,10,11 ст.61 ФЗ №67-ФЗ |  | до 13 сентября 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение.» Выборгского района Ленинградской области; - участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение уведомлений от организаторов митингов, шествий, иных массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией. п.2,3,4,5 ст.53 ФЗ № 67-ФЗ ст.7, ст.12 ФЗ № 54-ФЗ ; ОЗ № 129-оз |  | рассматривается в течение 3 дней со дня подачи | - глава администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий |  | весь период подготовки и проведения выборов | - специалист по спорту, культуре и молодежной политике (сектор, отдел) администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  |  | Организация и бесперебойное обеспечение работы пассажирского автотранспорта в день голосования. | 14 сентября 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  |  | Организация работы предприятий торговли и общественного питания в непосредственной близости к избирательным участкам. | 14 сентября 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  |  | Прием технологического оборудования в участковые избирательные комиссии по актам | до 1 сентября 2014 года | - сектор хозяйственного обслуживания администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  |  | Демонтаж оборудования избирательных участков и передача его на хранение | в период с 15 сентября 2014 года по 26 сентября 2014 года | - председатели УИК; - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Раздел 3. Избирательные участки |  |  |  |  |
|  |  | Внесение уточнений (изменений) в перечень и границы избирательных участков, утвержденных постановлением администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области «Об образовании избирательных участков на территории Выборгского района Ленинградской области». ст.10 ОЗ №20-оз ч.2,3 ст.32 ОЗ №26-оз п. 2,4 ст.19 ФЗ №67-ФЗ | до 27 июня 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области по согласованию с ТИК ВМР ЛО |
|  |  | Публикация (опубликование) списков избирательных участков, образованных сроком на 5 лет, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования. ст. 10 ОЗ №20-оз ч.6 ст.32 ОЗ №26-оз п.7 ст.19 ФЗ №67-ФЗ | не позднее 4 августа 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области по согласованию с ТИК ВМР ЛО |
| 23. |  | Проверка готовности помещений избирательных участков, помещений для голосования на оснащенность средствами связи, оборудованием, в том числе технологическим оборудованием, на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а также обеспеченность средствами пожаротушения, инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. п. 16ст.20, ст.61 ФЗ №67-ФЗ | до 26 августа 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - ТИК ВМР ЛО; - ОНД ВР ЛО; - УМВД России в ВР ЛО; - Роспотребнадзор |
| Раздел 4. Списки избирателей |  |  |  |  |
| 24. |  | Обеспечение транспортом для доставки первого экземпляра списка избирателей в соответствующую избирательную комиссию. ч.3 ст.8 ОЗ №20-оз п. 13 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ | не позднее 3 сентября 2014 года (ТИК передает по акту УИК не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - ТИК ВМР ЛО; - участковые избирательные комиссии |
|  |  | Информирование ТИК ВМР ЛО об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях для внесения изменений в списки избирателей. п.7,7.1 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ | до дня, предшествующего дню голосования | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - органы регистрационного учета граждан РФ |
| Раздел 5. Информирование избирателей через средства массовой информации. |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление эфирного времени печатной площади для регулярного информирования избирателей о ходе избирательной кампании, публикации решений ТИК безвозмездно, в том числе размещение информации на официальном портале администрации муниципального образования. ст.20,44,45,72 ФЗ № 67-ФЗ | не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения ТИК | - муниципальные организации телерадиовещания; - редакции периодических печатных изданий; - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; |
|  |  | Оказание содействия избирательным комиссиям в регулярном информировании избирателей о ходе избирательной кампании, о дне, времени и месте голосования. ст. 28 ОЗ №20-оз п. 18 ст.20; ст. 44, п.1,3 ст.45 ФЗ № 67-ФЗ | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - ТИК ВМР ЛО; - муниципальные организации телерадиовещания; - редакции периодических печатных изданий; - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |

| Раздел 6. Мероприятия по правовому обучению избирателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и опубликование в СМИ материалов, способствующих повышению правовой культуры избирателей и их активности на выборах. | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - уполномоченные СМИ; - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  | Оказание содействия в проведении пресс-конференций, брифингов для журналистов, освещающих избирательную кампанию. | в соответствии с планом территориальной избирательной комиссии | - уполномоченные СМИ; - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  | Проведение мероприятий направленных на повышение правовой культуры, информирование молодых избирателей о выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование гражданской ответственности. | в период подготовки и проведения избирательной кампании (по отдельному плану) | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - ТИК ВМР ЛО; - образовательные учреждения; - общественные объединения, в т.ч. молодёжные |
|  | Организация книжных выставок в библиотеках населенных пунктов муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по вопросам избирательного права, выборов в органы местного самоуправления | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - заведующие библиотеками; - ТИК ВМР ЛО |
|  | Проведение тематических часов для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ с целью повышения правовой культуры | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - ТИК ВМР ЛО |
|  | Обеспечение содействия ТИК ВМР ЛО в подборе кадров в резерв составов участковых избирательных комиссий. п.5.1 ст.27 ФЗ №67-ФЗ п. 12-14 Порядка | с 26 июля 2014 года по 14 августа 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области; - ТИК ВМР ЛО |
|  | Подготовка и размещение на официальном портале администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района ленинградской области информации о ходе подготовки и проведения выборов | в соответствии с настоящим планом | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |

| Раздел 7. Финансирование выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы, связанные с подготовкой и проведением муниципальных выборов, эксплуатацией средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, а также с обеспечением деятельности избирательных комиссий в течение срока их полномочий, производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета. Главным распорядителем средств, предусмотренных в соответствующем местном бюджете, является избирательная комиссия, организующая выборы – ТИК ВМР ЛО п.1,3 ст.37 ОЗ №20-оз п.1,3 ст.57 ФЗ №67-ФЗ |  |  |  |
|  | Поступление средств на счет организующей выборы комиссии – ТИК ВМР ЛО. п.2 ст.37 ОЗ №20-оз п.1,3,7,8 ст.57 ФЗ №67-ФЗ | не позднее 8 июля 2014 года | - администрация МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Предоставление отчетов о поступлении средств, выделенных из местных бюджетов на подготовку и проведение выборов и расходовании этих средств: п.8 ст.37 ОЗ №20-оз п.15 ст.20, п.10 ст.24, п.8 ст.25, п.10 ст.26, п.6 ст.57 ФЗ №67-ФЗ |  |  |  |
|  | Представление ТИК ВМР ЛО отчетов о расходовании выделенных из местных бюджетов средств на подготовку и проведение выборов в представительный орган соответствующего муниципального образования городского и сельского поселения Выборгского района Ленинградской области п.7 ст.43 ОЗ №20-оз п.15 ст.20 ФЗ №67-ФЗ | не позднее 29 декабря 2014 года | - ТИК ВМР ЛО |
|  | Возврат в местные бюджеты неизрасходованных средств, полученных ТИК ВМР ЛО на проведение выборов после окончания избирательной кампании. п.10 ст.37 ОЗ №20-оз | после окончания избирательной кампании | - ТИК ВМР ЛО |
|  | Перечисление филиалом ОАО «Сбербанк России» оставшихся на специальных избирательных счетах неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета по письменному указанию ТИК ВМР ЛО п.2 ст.42 ОЗ №20-оз п.11 ст.59 ФЗ №67-ФЗ | по истечении 13 ноября 2014 года | - ТИК ВМР ЛО |

Приложение № 6

к постановлению администрации

МО «Гончаровское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от  24.06.2014  № 82

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ УКАЗЫВАЮТСЯ ПРИБЛИЖЕННО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ, ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА УИК

СХЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района

2-21-75

МЧС

01, 112 (сотовый оператор),

3-49-30, 3-36-03

ТИК

2-25-11

УИК №

№ телефона:

ССЛУЖБА ГГАЗА 04

04

УМВД

02, 3-03-07

ОАО «ЛОЭСК»

2-33-71

Областной закон от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

Федеральный закон от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации».

Областной закон от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленинградской области».

Методические рекомендации о мерах пожарной безопасности на избирательных участках Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Постановление ЦИК РФ от 04.06.2014 года №233/1480-6 «О Порядке и сроках представления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно в помещениях комиссий и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме».

Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

Областной закон от 30 июля 2007 года № 129-оз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Ленинградской области».

Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден постановлением ЦИК РФ от 05.12.2012 г. №152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК РФ от 26.03.2014 года №и223/1436-6)